| # ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 2018 ç. _____ уйăхĕн __ -мĕшĕ ___ № # Патăрьел ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ « __ » __________ 2018 г. № ____ село Батырево |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной  программы Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики»

В целях достижения высоких стандартов благосостояния населения, повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики, администрация Батыревского района  Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Батыревского района  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики» (далее- Муниципальная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел специальных программ администрации Батыревского района.

3. Финансовому отделу администрации Батыревского района  Чувашской Республики при формировании проекта бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы исходя из реальных возможностей бюджета Батыревского района Чувашской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел специальных программ администрации Батыревского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава администрации

Батыревского района                                                                            Селиванов Р.В.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Батыревского района Чувашской Республики

от __.___.2018 г.   № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

| Ответственный исполнитель: | Отдел специальных программ администрации Батыревского района Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | 23 октября 2018 года |
| Непосредственные исполнители муниципальной программы: | Начальник отдела специальных программ администрации Батыревского района Каллин Г.Н. тел. 6-13-01 (3113), e-mail: mhs-batyr2@cap.ru |

- ПАСПОРТ

муниципальной программы  Батыревского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Батыревского района Чувашской Республики» (далее- Муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | - | Отдел специальных программ администрации Батыревского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | - | Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района; Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района (далее – управление образования); Администрации сельских поселений района (по согласованию) |
| Участники Муниципальной программы | - | Отделы (сектора) администрации Батыревского района; Межмуниципальный отдел МВД РФ «Батыревский» (по согласованию); Отделение лицензионно – разрешительной работы (по городу Канашу, Батыревскому, Канашскому, Комсомольскому, Урмарскому, Шемуршинскому, Яльчикскому и Янтиковскому районам) Отдела Росгвардии по Чувашской Республике» (по согласованию) |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее- ЧС) природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского района Чувашской Республики»; «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики»; «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского района Чувашской Республики»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики» |
| Цели Муниципальной программы | - | предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, организация аварийно-спасательных работ по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; совершенствование организации профилактики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганды и подготовки населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций; повышение общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |
| Задачи Муниципальной программы | - | совершенствование организации профилактики ЧС, пропаганды и обучения населения по вопросам гражданской обороны (далее- ГО), защиты от ЧС и террористических акций; своевременное информирование населения Батыревского района Чувашской Республики о ЧС, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий; обучение населения Батыревского района в области гражданской защиты; повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Батыревском районе, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: готовность систем оповещения Батыревского района, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения - 100 процентов; готовность защитных сооружений ГО Батыревского района к использованию- 100 процентов; доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов- 95,0 процентов. |
| Срок реализации Муниципальной программы | - | 2019 - 2035 годы 1 этап – 2019-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |
| «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 29713,618 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 1718,816 тыс. рублей; в 2020 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2021 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2022 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2023 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2024 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2025 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 8748,376 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 8748,376 тыс. рублей; из них средства: средства консолидированного бюджета Батыревского района - 29713,618 тыс. рублей, (100 процента), в том числе: в 2019 году – 1718,816 тыс. рублей; в 2020 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2021 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2022 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2023 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2024 году – 1749,675 тыс. рублей; в 2025 году – 1749,675 6 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 8748,376 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 8748,376 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента). Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании консолидированного бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период»; |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | реализация Муниципальной программы позволит: обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения Батыревского района об угрозе и возникновении кризисных ситуаций; обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и районах ЧС природного и техногенного характера; довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в угрожаемый период; развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях ЧС природного и техногенного характера; снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах; обеспечить всему населению Батыревского района Чувашской Республики возможность обращения к экстренным оперативным службам по типу «одного окна» и снизить экономические затраты на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб |

- Раздел I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи

основные ожидаемые конечные результаты

Приоритеты в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики определены Основами государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее –ЧС) на период до 2030 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 11 января 2018 г. № 12, Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей района, включая защищенность от преступных и противоправных действий, ЧС природного и техногенного характера;

предупреждение возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера;

подготовка населения по вопросам гражданской обороны (далее-ГО), защиты от ЧС природного и техногенного характера и террористических акций;

создание в Батыревском районе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий ЧС и правонарушений.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

своевременное информирование населения Батыревского района Чувашской Республики о ЧС природного и техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий;

повышение мобильности спасательных сил;

обеспечение противопожарной службы специальной техникой и имуществом, необходимым для проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения;

снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и ЧС природного и техногенного характера;

совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов аварийно-спасательных сил;

подготовка населения Батыревского района Чувашской Республики в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера;

организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка;

доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и ЧС, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты до 100%;

формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправления в Батыревском районе Чувашской Республике с целью устранения рисков обеспечения безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально - экономического развития и приоритетами государственной политики на федеральном уровне с учетом региональных особенностей Чувашской Республики.

В рамках 1 этапа Муниципальная программы будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей района, включая защищенность от преступных и противоправных действий, ЧС природного и техногенного характера.

На 2 и 3 этапах реализации Муниципальная программы планируется продолжить работу по совершенствованию предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, повысить мобильность спасательных сил, а также продолжить подготовку населения Батыревского района Чувашской Республики в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.

Реализация Муниципальная программы позволит:

обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных ситуаций;

обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и районах ЧС природного и техногенного характера;

довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, своевременное их освежение, обеспечить их сохранность и выдачу населению в угрожаемый период;

развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях ЧС природного и техногенного характера;

снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах;

обеспечить всему населению Батыревского района Чувашской Республики возможность обращения к экстренным оперативным службам по типу «одного окна» и снизить экономиче-ские затраты на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальная программы, подпрограмм Муниципальная программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальная программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

- Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского района Чувашской Республики» объединяет четыре основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-тории  Батыревского района.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и мини-мизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования объектов экономики и организаций на территории Батыревского района, что включает в себя:

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах;

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых технологий пожаротушения.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по подготовке населения Батыревского района Чувашской Республики к действиям  в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на оказание содействия в обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов ор-ганов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих функций и полно-мочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.

Основное мероприятие 3. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

оказание содействия в содержании материально-технических запасов в целях ГО;

реализация мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных опера-тивных служб по единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресур-сов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

Поддержание органов управления, сил и средств органов управления в постоянной готовности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Основное мероприятие 4. Совершенствование функционирования органов управления районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения.

Предусматривается создание и развитие на территории Батыревского района Чувашской Республики комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оснащение пунктов управления современными средствами связи и программно-аналитическими комплексами оценки обстановки и поддержки принятых решений.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском района Чувашской Республике» объединяет шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного са-моуправления Батыревского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилак-тики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе;

повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных организа-ций по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

Данное мероприятие предусматривает:

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, наци-онального и конфессионального согласия в обществе;

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего об-разования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формиро-вание толерантности, укрепление стабильности в обществе.

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

Данное мероприятие предусматривает:

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга моло-дежи и несовершеннолетних;

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе.

Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

освещение в СМИ хода реализации подпрограммы;

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематиче-ских стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни;

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее произведе-ние в области профилактики терроризма и экстремизма.

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах

Данное мероприятие включает в себя:

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров;

организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на воз-мездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

В рамках выполнения данного основного мероприятия также предусматриваются:

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаума-ми, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принуди-тельной остановки автотранспорта;

привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности органи-заций к работе по профилактике правонарушений в общественных местах в соответствии с за-ключаемыми соглашениями, предусматривающими конкретные формы их участия в охране правопорядка.

Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности

Данное мероприятие предусматривает проведение рабочих встреч по вопросам профи-лактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, организацию в учреждениях культуры и образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстре-мистских организаций.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» объединяет четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных опера-тивных служб по единому номеру "112" на территории Батыревского района Чувашской Республики.

Предусматривается реализация мероприятий по развитию системы-112 на территории Ба-тыревского района Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффек-тивности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, сниже-ния затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экс-тренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб, дополнительное профессиональное образование преподавате-лей для подготовки персонала системы-112.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

В рамках этого мероприятия предусматривается модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин - полиция»). Также планируется монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства, а также разработка технического проекта на создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте.

Предусматривается модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения, фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, дорожного хозяйства.

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании.

Предусматривается развитие единой дежурно-диспетчерской службы Батыревского района (далее - ЕДДС) и создание на его базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр, и обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики» предусматривает выполнение общепрограммных расходов, связанных с реализацией государственных функций по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики от ЧС природного и техногенного характера.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Муниципальных программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств консолидированного бюджета Батыревского района Чувашской Республики и средств внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается решением собрания депутатов Батыревского района о бюджете Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 29713,618 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

консолидированного бюджета Батыревского района  29713,618  тыс. руб. (100%);

внебюджетных источников – 0 руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на  1 этапе              (2019 - 2025 годы) составляет 12216,866 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1718,816 тыс. рублей;

в 2020 году – 1749,675 тыс. рублей;

в 2021 году – 1749,675 тыс. рублей;

в 2022 году – 1749,675 тыс. рублей;

в 2023 году – 1749,675  тыс. рублей;

в 2024 году – 1749,675 тыс. рублей;

в 2025 году – 1749,675 тыс. рублей;

из них средства:

консолидированного бюджета Батыревского района  26956,218 тыс. руб. (100%), в том числе:

в 2019 году – 1718,816 тыс. рублей;

в 2020 году – 1749,675 тыс. рублей;

в 2021 году – 1749,675 тыс. рублей;

в 2022 году – 1749,675 тыс. рублей;

в 2023 году – 1749,675  тыс. рублей;

в 2024 году – 1749,675 тыс. рублей;

в 2025 году – 1749,675 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 8748,376 тыс. рублей, из них средства:

консолидированного бюджета Батыревского района  – 8748,376 тыс. рублей (100 %);

внебюджетных источников –0 тыс. рублей (0 %).

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования Муниципальной программы составит 8748,376  тыс. рублей, из них средства:

консолидированного бюджета Батыревского района  – 8748,376  тыс. рублей (100 %);

внебюджетных источников –0 тыс. рублей (0 %).

Объем бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Батыревского района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную  программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальную программы, согласно приложениям № 3 - 5 к Муниципальную программе.

- Приложение N 1

к муниципальной программе Батыревского района

Чувашской Республики "Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района

Чувашской Республики"

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики их значениях

| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Готовность систем оповещения Батыревского района, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения | % | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0** | 100,0** |
| 2. | Готовность защитных сооружений ГО Батыревского района к использованию | % | 86,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 97,0** | 100,0** |
| 3. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,4 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 95,0** | 95,0** |
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппартно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района Чувашской Республики»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | единиц | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35** | 34** |
| 2. | Количество погибших на пожарах | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1** | 1** |
| 3. | Количество травмированных на пожарах людей | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1** | 1** |
| 4. | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов | % | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,4 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 95,0** | 95,0** |
| 5. | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % | 86,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 97,0** | 100,0** |
| 6. | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях | % | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0** | 100,0** |
| 7. | Доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации | % | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 88,0 | 88,0 | 89,0** | 90,0** |
| 8.. | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 92,0** | 93,0** |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | % | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0** | 80,0** |
| 2. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 30,5 | 30,2 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,1** | 28,7** |
| 3. | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 77,5** | 80,0** |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Батыревского района Чувашской Республики (по данным социологических исследований) | % | 87,0 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 89,0** | 89,5** |
| 5. | Количество материалов в районных средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппартно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | % | 88,5 | 90,1 | 91,7 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0** | 96,0** |
| 2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом | минут | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0** | 20,0** |

<**> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

- Приложение № 2

к муниципальной программе Батыревского района

Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района

Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - главный распределитель бюджетных средств | - целевая статья расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики» |  | Ц800000000 | всего | 1718,816 | 1749,675 | 1749,675 | 1749,675 | 1749,675 | 1749,675 | 1749,675 | 8748,376 | 8748,376 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 1718,816 | 1749,675 | 1749,675 | 1749,675 | 1749,675 | 1749,675 | 1749,675 | 8748,376 | 8748,376 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского района Чувашской Республики" |  | Ц810000000 | всего | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 711,000 | 711,000 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 711,000 | 711,000 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 1 | - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батыревского района |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 2 | - Обучение населения Батыревского района действиям в ЧС |  | Ц810300000 | всего | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 108,000 | 108,000 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 21,6000 | 108,000 | 108,000 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 3 | Развитие ГО, снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера |  | Ц810400000 | всего | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 6035,000 | 6035,000 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 6035,000 | 6035,000 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 4 | Совершенствование функционирования органов управления районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения |  | Ц810500000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 2 | - «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики» |  | Ц830000000 | всего | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 1 | - Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Батыревского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности |  | Ц830100000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 2 | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе |  | Ц830200000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 3 | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  | Ц830300000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 4 | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности |  | Ц830400000 | всего | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | 25,000 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | 25,000 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 5 | - Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах |  | Ц830500000 | всего | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное меро-приятие 6 | - Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 | - Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского района Чувашской Республики |  | Ц850000000 | всего | 1556,616 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 7937,376 | 7937,376 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 1556,616 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 7937,376 | 7937,376 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 1 | - Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Батыревского района Чувашской Республики. |  | Ц850100000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 2 | - Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  | Ц850200000 | всего | 99,260 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 448,800 | 448,800 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 99,260 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 448,800 | 448,800 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 3 | - Обеспечение безопасности на транспорте |  | Ц850300000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие 4 | - Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании |  | Ц850500000 | всего | 1457,356 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 7488,576 | 7488,576 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района | 1457,356 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 7488,576 | 7488,576 |
|  |  |  |  | бюджеты сельских поселений* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма | - «Обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики» |  | Ц850500000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Батыревского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Мероприятия указанные в Ресурсном обеспечении, реализуются по согласованию с исполнителями (соисполнителями)

- Приложение № 3

к муниципальной программе Батыревского района

Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района

Чувашской Республики»

ПОДПРОГРАММА

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ  БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел специальных программ администрации Батыревского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Отделы (сектора) администрации Батыревского района |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня готовности в области гражданской обороны (далее- ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; сокращение количества зарегистрированных пожаров; сокращение количества людей, получивших травмы и погибших на пожаре; подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам ГО и защиты от ЧС; |
| Задачи подпрограммы | - | организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения ЧС природного и техногенного характера; организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе ЧС природного и техногенного характера ; организация и осуществление профилактики пожаров; оказание содействия в организации и осуществлении тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах; организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации; планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации; совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики от ЧС природного и техногенного характера |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: снижение количества зарегистрированных пожаров (по отношению к показателю 2011 года) - до 34 пожаров; снижение количества погибших на пожарах (по отношению к показателю 2011 года) – до 1 человек; снижение количества травмированных на пожарах людей (по отношению к показателю 2011 года) – до 1 человек; доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера и террористических актов - 95,0%; доля оправдавшихся прогнозов ЧС природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера) – 93,0%; повышение уровня готовности защитных сооружений ГО к использованию по предназначению – 100,0%; доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной ин-формации – 90,0% |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2019 – 2035 годы: 1 этап- 2019-2025 годы; 2 этап-2026-2030 годы; 3 этап- 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы | - | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 2417,400 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 142,200 тыс. рублей; в 2020 году – 142,200 тыс. рублей; в 2021 году – 142,200 тыс. рублей; в 2022 году – 142,200 тыс. рублей; в 2023 году – 142,200 тыс. рублей; в 2024 году – 142,200 тыс. рублей; в 2025 году – 142,200 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 711,000 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 711,000 тыс. рублей; из них средства: средства консолидированного бюджета Батыревского района - 2417,400 тыс. рублей, (100 процента), в том числе: в 2019 году – 142,200 тыс. рублей; в 2020 году – 142,200 тыс. рублей; в 2021 году – 142,200 тыс. рублей; в 2022 году – 142,200 тыс. рублей; в 2023 году – 142,200 тыс. рублей; в 2024 году – 142,200 тыс. рублей; в 2025 году – 142,200 тыс. рублей; в 2026-2030 годах – 711,000 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 711,000 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента). Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании консолидированного бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период»; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | снижение факторов, способствующих возникновению ЧС природного и техногенного характера; снижение количества пострадавших в ЧС природного и техногенного характера; снижение экономического ущерба от Ч; повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия ЧС природного и техногенного характера; снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера; снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами администрации Батыревского района, органов местного самоуправления и организаций в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера; увеличение доли оправдавшихся прогнозов ЧС природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС ситуаций природного и техногенного характера |

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Приоритетами государственной политики  в области обеспечения защиты населения и территорий Чувашской Республики от ЧС природного и техногенного характера являются обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей республики, включая защищенность от преступных и противоправных действий, ЧС природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера и определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, а также основными целями Муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского района Чувашской Республики» (далее - подпрограмма) являются:

повышение уровня готовности в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах;

подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов  органов местного самоуправления и организаций Батыревского района независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам ГО и защиты от ЧС.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения ЧС природного и техногенного характера;

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе ЧС;

организация и осуществление профилактики пожаров;

организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах;

организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;

планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации;

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики от ЧС.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:

снижение факторов, способствующих возникновению ЧС природного и техногенного характера;

снижение количества погибших и пострадавших в ЧС природного и техногенного характера;

снижение экономического ущерба от ЧС природного и техногенного характера;

повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия ЧС природного и техногенного характера;

снижение факторов, способствующих возникновению пожаров;

повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов местного самоуправления и организаций в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера;

увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера).

Подпрограмма отражает участие администраций сельских поселений Батыревского района в реализации мероприятий Муниципальных программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения и территорий в целях обеспечения защищенности населения от преступных и противоправных действий, ЧС природного и техногенного характера и пожаров.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество зарегистрированных пожаров;

количество погибших на пожарах;

количество травмированных на пожарах людей;

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера и террористических актов;

доля оправдавшихся прогнозов ЧС природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера);

повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению;

доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

1) количество зарегистрированных пожаров – 34 единиц, в том числе:

в 2019 году – 38 единиц;

в 2020 году – 38 единиц;

в 2021 году – 37 единиц;

в 2022 году – 37 единиц;

в 2023 году – 36 единиц;

в 2024 году – 36 единиц;

в 2025 году – 35 единиц;

в 2030 году – 35 единиц;

в 2035 году – 34 единиц;

2) количество погибших на пожарах - 1 человек, в том числе:

в 2019 году – 2 человека;

в 2020 году – 2 человека;

в 2021 году – 2человека;

в 2022 году – 2 человека;

в 2023 году – 2 человека;

в 2024 году – 2человека;

в 2025 году – 2 человека;

в 2030 году – 1 человек;

в 2035 году – 1 человек;

3) количество травмированных на пожарах людей – 1 человек, в том числе:

в 2019 году – 2 человека;

в 2020 году – 2 человека;

в 2021 году – 2 человека;

в 2022 году – 2 человека;

в 2023 году – 2 человека;

в 2024 году – 2 человека;

в 2025 году – 2 человека;

в 2030 году – 1 человек;

в 2035 году – 1 человек;

6) доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов, - 95,0 %, в том числе:

в 2019 году – 94,1 %;

в 2020 году – 94,2 %;

в 2021 году – 94,3 %;

в 2022 году – 94,4 %;

в 2023 году – 94,5 %;

в 2024 году – 94,6 %;

в 2025 году – 94,7 %;

в 2030 году – 95,0 %;

в 2035 году – 95,0 %;

7) доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), - 93,0 %, в том числе:

в 2019 году – 90,0 %;

в 2020 году – 90,2 %;

в 2021 году – 90,4 %;

в 2022 году – 90,6 %;

в 2023 году – 90,8 %;

в 2024 году – 91,0 %;

в 2025 году – 91,2 %;

в 2030 году – 92,0 %;

в 2035 году – 93,0 %;

10) повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению - 100,0 %, в том числе:

в 2019 году – 86,0 %;

в 2020 году – 90,0 %;

в 2021 году – 91,0 %;

в 2022 году – 92,0 %;

в 2023 году – 93,0 %;

в 2024 году – 94,0 %;

в 2025 году – 95,0 %;

в 2030 году – 97,0 %;

в 2035 году – 100,0 %;

11) доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации, – 90,0 %, в том числе:

в 2019 году – 87,0 %;

в 2020 году – 87,2 %;

в 2021 году – 87,4 %;

в 2022 году – 87,6 %;

в 2023 году – 87,8 %;

в 2024 году – 88,0 %;

в 2025 году – 88,0 %;

в 2030 году – 89,0 %;

в 2035 году – 90,0 %.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-тории  Батыревского района.

Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и мини-мизация потерь вследствие пожаров для устойчивого функционирования объектов экономики и организаций на территории Батыревского района, что включает в себя:

оказание содействия в тушении пожаров в населенных пунктах;

оказание содействия в оснащении противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых технологий пожаротушения.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по подготовке населения Батыревско-го района Чувашской Республики к действиям  в чрезвычайных ситуациях природного и тех-ногенного характера.

В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на оказание содействия в обучении руководителей, других должностных лиц и специалистов ор-ганов местного самоуправления и организаций по исполнению ими своих функций и полно-мочий в области ГО, защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.

Основное мероприятие 3. Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

оказание содействия в содержании материально-технических запасов в целях ГО;

реализация мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных опера-тивных служб по единому номеру "112" (далее - система-112), предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресур-сов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу "одного окна" и снижение экономических затрат на осуществление вза-имодействия экстренных оперативных служб.

Поддержание органов управления, сил и средств органов управления в постоянной го-товности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Основное мероприятие 4. Совершенствование функционирования органов управления районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государствен-ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения.

Предусматривается создание и развитие на территории Батыревского района Чувашской Республики комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оснащение пунктов управления современными средствами связи и программно-аналитическими комплексами оценки обстановки и поддержки принятых решений.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы в 2015 – 2020 годах

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 2417,400 тыс. рублей, в том числе за счет средств: средства консолидированного бюджета Батыревского района - 2417,400 тыс. рублей, (100 процента); внебюджетных источников-0 тыс. руб. (0%). Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019-2025 годы) составит 995,400 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 142,200 тыс. рублей; в 2020 году – 142,200 тыс. рублей; в 2021 году – 142,200 тыс. рублей; в 2022 году – 142,200 тыс. рублей; в 2023 году – 142,200 тыс. рублей; в 2024 году – 142,200 тыс. рублей; в 2025 году – 142,200 тыс. рублей; из них средства: средства консолидированного бюджета Батыревского района - 995,400 тыс. рублей, (100 процента), в том числе: в 2019 году – 142,200 тыс. рублей; в 2020 году – 142,200 тыс. рублей; в 2021 году – 142,200 тыс. рублей; в 2022 году – 142,200 тыс. рублей; в 2023 году – 142,200 тыс. рублей; в 2024 году – 142,200 тыс. рублей; в 2025 году – 142,200 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента). На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 711,000 тыс. рублей, из них средства: средства консолидированного бюджета Батыревского района - 711,000 тыс. рублей, (100 процента), внебюджетных источников – 0 (0 %); На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 711,000 тыс. рублей, из них средства: средства консолидированного бюджета Батыревского района - 711,000 тыс. рублей, (100 процента), внебюджетных источников – 0 (0 %); Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании консолидиро-ванного бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период». Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

- Приложение

к подпрограмме Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

населения на водных объектах на территории  Батыревского района Чувашской Республики»

муниципальной программы Батыревского района  Чувашской Республики «Повышение безопасности

жизнедеятельности  населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на территории  Батыревского района Чувашской Республики» муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности  населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Батыревского района Чувашской Республики" |  | всего |  |  | Ц810000000 |  |  | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 711,000 | 711,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель администрация Батыревского района | 903 | 113 | Ц810000000 |  |  | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 142,200 | 711,000 | 711,000 |
|  |  |  |  | 974 |  | Ц810000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  | Ц810000000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батыревского района | организация и осуществление профилактики пожаров; организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  |  |  | бюджет Батыревского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 | количество зарегистрированных пожаров (единиц) |  |  |  |  |  |  | х | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35** | 34** |
|  | количество погибших на пожарах (человек) |  |  |  |  |  |  | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1** | 1** |
|  | количество травмированных на пожарах людей (человек) |  |  |  |  |  |  | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1** | 1** |
| Цель "Подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обучение населения Батыревского района действиям в чрезвычайных ситуациях | организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации; планирование и организация учебного процесса по повышению квалификации | всего |  |  | Ц810300000 |  | всего | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 108,000 | 108,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 | 113 | Ц810377530 |  | бюджет Ба-тыревского района | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 108,000 | 108,000 |
|  |  |  | Соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  | бюджеты сельских по-селений |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 | доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов (%) |  |  |  |  |  |  | x | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,4 | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 95,0** | 95,0** |
| Цель "Повышение безопасности жизнедеятельности населения Батыревского района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | создание телекоммуникационной инфраструктуры системы - 112; создание информационно-технической инфраструктуры системы - 112; дооснащение единого дежурно-диспетчерской службы Батыревского района и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб района программно-техническими комплексами системы - 112; создание системы обучения персонала системе - 112 и организация информирования населения | всего |  |  | Ц810400000 |  | всего | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 603,000 | 603,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 | 0113 | Ц810470280 | 244 | бюджет Ба-тыревского района | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 603,000 | 603,000 |
|  |  |  | Соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 | 0113 | Ц810470280 | 244 | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 | повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению (%) |  |  |  |  |  |  | х | 86,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 97,0** | 100,0** |
|  | доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) (%) |  |  |  |  |  |  | х | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 92,0** | 93,0** |
| Цель "Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Совершенствование функционирования органов управления районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения | совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики от ЧС | всего |  |  | Ц810900000 |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  |  |  | бюджет Ба-тыревского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4 | готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях (%) |  |  |  |  |  |  | х | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0** | 100,0** |
|  | доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации (%) |  |  |  |  |  |  | х | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 88,0 | 88,0 | 89,0** | 90,0** |
|  | доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) (%) |  |  |  |  |  |  | х | 90,0 | 90,2 | 90,4 | 90,6 | 90,8 | 91,0 | 91,2 | 92,0** | 93,0** |

<*> Мероприятия указанные в Ресурсном обеспечении, реализуются по согласованию с исполнителями (соисполнителями)

<**> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

- Приложение №4

к муниципальной программе Батыревского района

Чувашской Республики "Повышение безопасности

жизнедеятельности населения и территорий

Батыревского района  Чувашской Республики"

ПОДПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - |  | Отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |  | Управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района (далее - упрапвление образования); Отдел специальных программ администрации Батыревского района; МО МВД РФ «Батыревский» (по согласованию); БУ «Батыревская районная больница» Минздрава Чувашской Республики (по согласованию); КУ ЦЗН Батыревского района Минтруда Чувашии (по согласованию); Прокуратура Батыревского района (по согласованию); Антинаркотическая комиссия при администрации Батыревского района; ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике (по согласованию); Антитеррористическая комиссия Батыревского района; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Батыревского района; Районная комиссия по профилактике правонарушений в Батыревском районе; Администрации сельских поселений района (по согласованию); Редакция АУ “Редакция Батыревской районной газеты “Авангард” Минкультуры Чувашии (по согласованию); Отделение лицензионно – разрешительной работы (по городу Канашу, Батыревскому, Канашскому, Комсомольскому, Урмарскому, Шемуршинскому, Яльчикскому и Янтиковскому районам) Отдела Росгвардии по Чувашской Республике» |  |
| Цель подпрограммы | - |  | укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском районе Чувашской Республики |  |
| Задачи подпрограммы | - |  | повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в Батыревском районе, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Батыревском районе, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка; профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности; укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов; выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности; |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - |  | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи - 80,0 %; доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - 28,7 %; уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, - 80,0 % доля граждан, положительно оценивающих состояние межна-циональных отношений, в общей численности населения Баты-ревского района Чувашской Республики (по данным социоло-гических исследований)- 89,5 % количество материалов в районной средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности - 4 единиц; количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, - 2 единицы. |  |
| Срок реализации подпрограммы | - |  | 2019-2035 годы: 1 этап – 2019-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - |  | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 – 2035 годах составят 340,000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств консолидированного бюджета Батыревского района - 340,000 тыс. рублей, из них: в 2019 году - 20,000 тыс. рублей; в 2020 году – 20,000 тыс. рублей; в 2021 году – 20,000 тыс. рублей; в 2022 году - 20,000 тыс. рублей; в 2023 году – 20,000 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 100,000 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 100,000 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - __0 _тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании консолидированного бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | - | своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение; сохранение в Батыревском районе стабильности в обществе и правопорядка; повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Батыревском района; возрастание количества жителей Батыревском района, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям; сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; недопущение террористических актов и экстремистских акций; снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах. |  |

- Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи описание основных ожидаемых конечных результатов

Приоритеты, цель и задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-тремистской деятельности в Батыревском районе Чувашской Республике» (далее - подпрограмма) определены в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (в части экстремистской деятельности националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур как основного источника угроз национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности и необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма).

Целью подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском районе Чувашской Республике.

Достижению поставленной цели подпрограммы способствует решение следующих задач:

повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка;

профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности;

укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов;

выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдо-религиозных сект деструктивной направленности.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:

своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение;

сохранение в Батыревском районе Чувашской Республике стабильности в обществе и правопорядка;

повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Батыревского района Чувашской Республики;

повышение доли жителей Батыревского района Чувашской Республики, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям;

сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций;

недопущение террористических актов и экстремистских акций;

снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления Батыревского района в реализации мероприятий подпрограммы по повышению уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском районе Чувашской Республики.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи;

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Батыревского района Чувашской Республики (по данным социологических исследований);

количество материалов в районной средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности;

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

1)	доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи - 80,0 %, в том числе:

в 2019 году – 71,0 %;

в 2020 году – 72,0 %;

в 2021 году – 73,0 %;

в 2022 году – 74,0 %;

в 2023 году – 75,0 %;

в 2024 году – 76,0 %;

в 2025 году – 77,0 %;

в 2030 году – 78,0 %;

в 2035 году – 80,0 %;

2)	доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, - 28,7 %, в том числе:

в 2019 году – 30,5 %;

в 2020 году – 30,2 %;

в 2021 году – 29,7 %;

в 2022 году – 29,6 %;

в 2023 году – 29,5 %;

в 2024 году – 29,4 %;

в 2025 году – 29,3 %;

в 2030 году – 29,1 %;

в 2035 году – 28,7 %;

3)	уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, - 80,0 %, в том числе:

в 2019 году – 72,0 %;

в 2020 году – 72,5 %;

в 2021 году – 73,0 %;

в 2022 году – 73,5 %;

в 2023 году – 74,0 %;

в 2024 году – 74,5 %;

в 2025 году – 75,0 %;

в 2030 году – 77,5 %;

в 2035 году – 80,0 %;

4)	доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Батыревском районе Чувашской Республике (по данным социологических исследований)  - 89,5 %, в том числе:

в 2019 году – 87,0 %;

в 2020 году – 88,0 %;

в 2021 году – 88,1 %;

в 2022 году – 88,2 %;

в 2023 году – 88,3 %;

в 2024 году – 88,4 %;

в 2025 году – 88,5 %;

в 2030 году – 89,0 %;

в 2035 году – 89,5 %;

5)	количество материалов в районной средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности - 4 единиц, в том числе;

в 2019 году – 2 единицы;

в 2020 году – 2 единицы;

в 2021 году – 2 единицы;

в 2022 году – 2 единицы;

в 2023 году – 2 единицы;

в 2024 году – 2 единицы;

в 2025 году – 2 единицы;

в 2030 году – 3 единицы;

в 2035 году – 4 единиц;

6)	количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, - 2 единицы, в том числе:

в 2019 году – 1 единица;

в 2020 году – 1 единица;

в 2021 году – 1 единица;

в 2022 году – 1 единица;

в 2023 году – 1 единица;

в 2024 году – 1 единица;

в 2025 году – 1 единица;

в 2030 году – 2 единицы;

в 2035 году – 2 единицы.

Раздел III. Характеристика  основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Батыревского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

разработку текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

проведение мониторинга состояния стабильности в обществе;

повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных организаций по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Основное мероприятие 2. Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

Данное мероприятие предусматривает:

взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе;

проведение комплексных обследований образовательных организаций, учреждений культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе.

Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

Данное мероприятие предусматривает:

вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам;

проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних;

формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе.

Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Данное мероприятие предусматривает:

освещение в муниципальных СМИ хода реализации подпрограммы;

размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни;

участие в республиканских конкурсах среди журналистов и СМИ на лучшее произведение в области профилактики терроризма и экстремизма.

Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах

Данное мероприятие включает в себя:

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров;

организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения.

В рамках выполнения данного основного мероприятия также предусматриваются:

оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, административных зданий органов местного самоуправления шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта;

привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности организаций к работе по профилактике правонарушений в общественных местах в соответствии с заключаемыми соглашениями, предусматривающими конкретные формы их участия в охране правопорядка;

Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности

Данное мероприятие предусматривает:

проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях;

организацию в учреждениях культуры и образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций;

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 годы в три этапа:

1 этап – 2019-2025 годы;

2 этап – 2026-2030 годы;

3 этап – 2031-2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 340,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

средства консолидированного бюджета Батыревского района  - 340,000 тыс. рублей, (100 процента);

внебюджетных источников-0 тыс. руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019-2025 годы) составит 140,000 тыс. рублей, в том числе

в 2019 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2020 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2021 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2022 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2023 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2024 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2025 году – 20,000 тыс. рублей;

из них средства:

средства консолидированного бюджета Батыревского района  - 140,000 тыс. рублей, (100 процента), в том числе:

в 2019 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2020 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2021 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2022 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2023 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2024 году – 20,000 тыс. рублей;

в 2025 году – 20,000 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).

На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 100,000 тыс. рублей, из них средства:

средства консолидированного бюджета Батыревского района  - 100,000 тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 100,000 тыс. рублей, из них средства:

средства консолидированного бюджета Батыревского района  - 100,000 тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании консолидиро-ванного бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

- Приложение

к подпрограмме "Профилактика терроризма и

экстремистской деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики"

муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения

и территорий Батыревского района Чувашской Республики"

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики районе» муниципальной программы Батыревского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района Чувашской Республики" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Батыревском районе Чувашской Республики» |  | всего |  |  | Ц830000000 |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | ответственный исполнитель администрация Батыревского района | 903 |  | Ц830000000 |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 903 |  | Ц831009 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском районе Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Батыревского района и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций расположенных на территории Батыревского района в вопросах профилактики терроризма и экстремизма | всего |  |  | Ц830100000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  |  |  | бюджет Ба-тыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Чувашской Республики (по данным социологических исследований) (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | 87,0 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 | 89,0** | 89,5** |
| Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском районе Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе | создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка | всего |  |  | Ц830200000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  |  |  | бюджет Ба-тыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 | доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (процентов) |  |  |  |  |  |  | х | 30,5 | 30,2 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,1** | 28,7** |
| Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском районе Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия | профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве | всего |  |  | Ц830300000 |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  |  |  | бюджет Ба-тыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи (процентов) |  |  |  |  |  |  | х | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0** | 80,0** |
| Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском районе Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности | всего |  |  | Ц830400000 |  | всего | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | 25,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  |  |  | бюджет Ба-тыревского района | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | 25,000 |
|  |  |  | соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4 | количество материалов в районной средствах массовой информации, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском районе Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо важных объектов | всего |  |  | Ц830500000 |  | всего | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  | Ц830570340 | 360 | бюджет Батыревского района | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 75,000 | 75,000 |
|  |  |  |  | 903 |  | Ц830572620 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 |  | Ц830573400 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 903 |  | Ц831009 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 5 | уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 77,5** | 80,0** |
| Цель "Укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Батыревском районе Чувашской Республике" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 6 | Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности | выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 | количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям (единиц) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

<*> Мероприятия указанные в Ресурсном обеспечении, реализуются по согласованию с исполнителями (соисполнителями)

<**> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

Приложение № 5

к муниципальной программе Батыревского района

Чувашской Республики "Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий

Батыревского района Чувашской Республики"

- Подпрограмма
"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского района Чувашской Республики"

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | отдел специальных программ администрации Батыревского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района; отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района; отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации Батыревского района; отдел социального развития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батыревского района; сектор информационного обеспечения администрации Батыревского района; главы сельских поселений (по согласованию); МО МВД РФ «Батыревский»(по согласованию) |
| Цели подпрограммы | - | создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; повышение безопасности жизнедеятельности населения Батыревского района Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»; создание на базе Едино-диспетчерской службы Батыревского района комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |
| Задачи подпрограммы | - | развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112; дооснащение едино дежурно-диспетчерской службы Батыревского района (далее – ЕДДС) и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112; организация подготовки персонала «Системы-112»; внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) - 96,0 %; сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом - 20,0 % |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2019-2035 годы: 1 этап – 2019-2025 годы; 2 этап – 2026-2030 годы; 3 этап – 2031-2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 – 2035 годах составят 26956,218 тыс. рублей, в том числе: за счет средств консолидированного бюджета Батыревского района - 26956,218 тыс. рублей, из них: в 2019 году - 1556,616 тыс. рублей; в 2020 году – 1587,475 тыс. рублей; в 2021 году – 1587,475 тыс. рублей; в 2022 году - 1587,475 тыс. рублей; в 2023 году – 1587,475 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 7937,376 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 7937,376 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - __0 _тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании консолидированного бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Батыревского района Чувашской Республики; повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга); повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации |

- Раздел I. Приоритеты и цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Приоритетами в вопросах построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района Чувашской Республики являются со-здание на базе едино дежурно-диспетчерской службы Батыревского рай-она (далее – ЕДДС) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, которые определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и основными целями Муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются:

создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

повышение безопасности жизнедеятельности населения Батыревского района Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»;

создание на базе ЕДДС Батыревского района  комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;

дооснащение ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб района программно-техническими комплексами «Системы-112»;

организация подготовки персонала «Системы-112»;

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов:

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики;

повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга);

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Батыревского района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

1) охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) - 96,0 %, в том числе:

в 2019 году – 88,5 %;

в 2020 году – 90,1 %;

в 2021 году – 91,7 %;

в 2022 году – 92,5 %;

в 2023 году – 93,0 %;

в 2024 году – 93,5 %;

в 2025 году – 94,0 %;

в 2030 году – 95,0 %;

в 2035 году – 96,0 %;

2) сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом, - 20,0 %, в том числе:

в 2019 году – 20,0 %;

в 2020 году – 20,0 %;

в 2021 году – 20,0 %;

в 2022 году – 20,0 %;

в 2023 году – 20,0 %;

в 2024 году – 20,0 %;

в 2025 году – 20,0 %;

в 2030 году – 20,0 %;

в 2035 году – 20,0 %.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Реализация основных мероприятий обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы.

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Батыревского района Чувашской Республики.

Предусматривается реализация мероприятий по развитию системы-112 на территории Батыревского района Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб при их совместных действиях в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от ЧС, снижения затрат финансовых, медицинских, материально-технических и других ресурсов на экстренное реагирование, организацию удобного обращения в экстренную оперативную службу по типу «одного окна» и снижение экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб.

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются:

проектирование системы-112 на базе разработанного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий программно-технического комплекса автоматизированной системы обмена информацией между объектами системы-112;

развертывание сети связи и передачи данных системы-112;

сопряжение существующей инфраструктуры связи муниципальных образований с системой-112;

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS транспортных средств оперативных служб, привлекаемых к ликвидации ЧС.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

Мероприятие 2.1. Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений.

Мероприятие 2.2. Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – полиция»).

Мероприятие 2.3. Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства.

Мероприятие 2.4. Разработка технического проекта на создание и внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района Чувашской Республики.

Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

обеспечение правопорядка, безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах;

предупреждение и защита муниципальных образований от ЧС, обеспечение пожарной безопасности;

обеспечение работы с реестрами объектов капитального строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социальным реестром.

В рамках выполнения данных мероприятий планируются:

обеспечение функций общественного контроля деятельности представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

создание системы контроля качества работы коммунальных служб и состояния коммунальной инфраструктуры;

обеспечение возможности оперативного управления пожарно-спасательными подразделениями с использованием пространственной информации;

обеспечение оперативного мониторинга состояния опасных производственных объектов, а также используемых, производимых, перерабатываемых, хранимых и транспортируемых радиоактивных, пожаровзрывоопасных, опасных химических и биологических веществ;

ведение реестров объектов капитального строительства, электросетей, трасс линий электропередачи и энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социального реестра;

санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе мониторинг заболеваемости населения, мониторинг инфекционных, паразитарных болезней и отравлений людей, мониторинг особо опасных болезней сельскохозяйственных животных и рыб, мониторинг карантинных и особо опасных болезней.

Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте

Предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах;

обеспечение безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасности на транспорте.

В рамках выполнения данных мероприятий планируются:

модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих:

круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения;

фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения;

выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства;

видеомониторинг и анализ оперативной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры;

отслеживание маршрутов транспортных средств;

создание единой транспортной диспетчерской;

организация и управление муниципальным парковочным пространством;

создание системы экстренной связи на транспортных средствах (автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте), системы автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других ЧС, а также геолокацию точки вызова;

обеспечение контроля маршрутов движения общественного транспорта;

обеспечение контроля за результатами технического мониторинга объектов транспортной инфраструктуры;

организация системы информирования населения о работе общественного транспорта и дорожной ситуации.

Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании

В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются:

развитие ЕДДС и создание на его базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб;

создание единой информационной системы муниципального образования, включающей в себя геоинформационную систему оперативного градостроительного комплекса и обеспечивающей межведомственное взаимодействие и ведение официального сайта единой информационной системы муниципального образования;

создание системы безопасного хранения и обработки данных, включающей в себя муниципальный архивный комплекс, муниципальный отчетно-аналитический комплекс и комплекс информационной безопасности.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019-2025 годы;

2 этап – 2026-2030 годы;

3 этап – 2031-2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах за счет всех источников финансирования составляет 26956,218 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

средства консолидированного бюджета Батыревского района  - 26956,218 тыс. рублей, (100 процента);

внебюджетных источников-0 тыс. руб. (0%).

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019-2025 годы) составит 11081,466 тыс. рублей, в том числе

в 2019 году – 1556,616 тыс. рублей;

в 2020 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2021 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2022 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2023 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2024 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2025 году – 1587,475 тыс. рублей;

из них средства:

средства консолидированного бюджета Батыревского района  - 11081,466 тыс. рублей, (100 процента), в том числе:

в 2019 году – 1556,616 тыс. рублей;

в 2020 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2021 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2022 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2023 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2024 году – 1587,475 тыс. рублей;

в 2025 году – 1587,475 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0 тыс. рублей (0 процента).

На 2 этапе (2026-2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 7937,376 тыс. рублей, из них средства:

средства консолидированного бюджета Батыревского района  - 7937,376 тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

На 3 (2031 - 2035 годы) этапе планируемый объем финансирования подпрограммы составит 7937,376 тыс. рублей, из них средства:

средства консолидированного бюджета Батыревского района  - 7937,376 тыс. рублей, (100 процента),

внебюджетных источников – 0 (0 %);

Объем бюджетных ассигнований утончается ежегодно при формировании консолидиро-ванного бюджета Батыревского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение 
к подпрограмме "Построение
(развитие) аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
на территории Батыревского района Чувашской Республики"
муниципальной программе Батыревского района

Чувашской Республики "Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Батыревского района

Чувашской Республики"

- Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского района Чувашской Республики" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Батыревского района Чувашской Республики" |  | всего |  |  | Ц850000000 |  | всего | 1556,616 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 7937,376 | 7937,376 |
|  |  |  | ответственный исполнитель администрация Батыревского района | 903 |  | Ц850000000 |  | бюджет Ба-тыревского района | 1556,616 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 1587,475 | 7937,376 | 7937,376 |
|  |  |  | соисполнители: |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | администрации сельских поселений* |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Цель "Повышение безопасности жизнедеятельности населения Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру "112" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Батыревского района Чувашской Республики. | создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112; дооснащение ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб района программно-техническими комплексами системы-112; организация подготовки персонала системы-112 | всего |  |  | Ц850100000 |  | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  |  |  | бюджет Ба-тыревского района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 | сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом (минут) |  |  |  |  |  |  | х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0** | 20,0** |
| Цель "Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения; развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | всего |  |  | Ц850200000 |  | всего | 99,260 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 448,800 | 448,800 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  |  |  | бюджет Ба-тыревского района | 99,260 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 89,760 | 448,800 | 448,800 |
|  |  |  | Соисполнители: администрации сельских поселений* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, увязанные с основным мероприятием 2 | охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) (%) |  |  |  |  |  |  | x | 88,5 | 90,1 | 91,7 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0** | 96,0** |
| Мероприятие 2.1 | Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений |  | всего |  |  |  |  |  | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района |  |  |  |  |  | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  | Соисполнители: администрации сельских поселений* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования |  | всего |  |  |  |  |  | 39,260 | 29,760 | 29,760 | 29,760 | 29,760 | 29,760 | 29,760 | 148,800 | 148,800 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 | 113 | Ц850276260 | 244 |  | 13,46 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 19,8 | 19,8 |
|  |  |  |  | 903 | 113 | Ц850276260 | 244 |  | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 129,00 | 129,00 |
|  |  |  | Соисполнители: администрации сельских поселений* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства. |  | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнители: администрации сельских поселений* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4. | Разработка технического проекта на создание и внедрение опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Батыревского района Чувашской Республики |  | всего |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение безопасности на транспорте | внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения | всего |  |  | Ц850300000 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 |  |  |  | бюджет Ба-тыревского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнители: администрации сельских поселений* | 993 |  |  |  | бюджеты сельских по-селений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 | охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) (%) |  |  |  |  |  |  | х | 88,5 | 90,1 | 91,7 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0** | 96,0** |
| Цель "Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112; развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | всего |  |  | Ц850500000 |  |  | 1457,356 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 7488,576 | 7488,576 |
|  |  |  | ответственный исполнитель: администрация Батыревского района | 903 | 0309 | Ц850576320 |  |  | 1457,356 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 1497,715 | 7488,576 | 7488,576 |
| Мероприятие 4.1 | Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) |  |  | 903 | 309 | Ц850576320 |  |  | 728,000 | 753,334 | 753,334 | 753,334 | 753,334 | 753,334 | 753,334 | 3766,672 | 3766,672 |
|  |  |  |  | 903 | 309 | Ц850576320 |  |  | 29,40 | 30,006 | 30,006 | 30,006 | 30,006 | 30,006 | 30,006 | 150,0282 | 150,0282 |
|  |  |  |  | 903 | 309 | Ц850576320 |  |  | 699,956 | 714,375 | 714,375 | 714,375 | 714,375 | 714,375 | 714,375 | 3571,875 | 3571,875 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 | охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) (процентов) |  |  |  |  |  |  | х | 88,5 | 90,1 | 91,7 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 95,0** | 96,0** |
|  | сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру "112" на территории Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом (минут) |  |  |  |  |  |  | х | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0** | 20,0** |

<*> Мероприятия указанные в Ресурсном обеспечении, реализуются по согласованию с исполнителями (соисполнителями)

<**> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.